# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 29.02.2024                                                                                                                           № 18-1

# с.  Вороново Кожевниковского района Томской области

- Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Вороновское сельское поселение» за 2023 год

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Раздела 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вороновское сельское поселение» Кожевниковского района Томской области, утвержденного решением Совета Вороновского сельского поселения от 28.12.2019 № 107,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Вороновское сельское поселение» за 2023 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Вороновское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте администрации Вороновского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вороновского сельского поселения                                                       С.Н. Прокопенко

С.А. Бурягина

т.8(38244)31-148

В дело № 02 – 02

___________ О.М. Чирикова

«___» ______________ 2024г.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 29.02.2024 № 18-1

Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Постановление Администрации Вороновского сельского поселения от 27.06.2016 № 89 «Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Вороновского сельского поселения»

| Наименование программы | Наименование мероприятия | %, выполнения целевого индикатора | Балл, оценки эффективности | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений (ПЛАН), тыс.руб. | Исполнено (ФАКТ), тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2023-2025г.г." | Обеспечение пожарной безопасности | 0 | 0 | 40,040 | 24,000 |  |
| 2. МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы" | Капитальный ремонт, и(или) ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | более 80 | 7,65 | 5729,023 | 5644,638 | Образовавшаяся экономия от использования в 2023 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2024 год |
| 3. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Вороновское поселение" на 2022-2026 годы" | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте | 50 | 3,3 | 10 | 0 |  |
| 4. МП "Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2021-2025 годы" | Проведение конкурсов и праздников на уровне сельского поселения и уровне района; Проведение мероприятий национально-культурной направленности; Организация участия самодеятельных артистов, коллективов, в конкурсах, фестивалях и праздниках различного уровня | более 80 | 4,95 | 27,000 | 3,600 |  |
| 5. МП Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2021-2025 годы" | Проведение спортивно-массовых мероприятий, конкурсов и праздников в Вороновском сельском поселении | более 80 | 4,95 | 0 | 0 |  |
| 6. МП "Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2021-2025 годы" | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодёжи; Участие в межпоселенческих антинаркотических акциях "Я выбираю жизнь", "НаркоСтоп"; Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтёрского движения | более 80 | 4,95 | 3,648 | 0,000 |  |
| 7. МП "«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2022-2024 годы" | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 57 | 3,75 | 10,000 | 0 |  |
| 8. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Вороновское сельское поселение на 2023-2026 годы» | Формирование системы муниципальной службы | более 80 | 4,95 | 0 | 0 |  |
| 9. МП Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021 – 2025 годы | повышение качества и эффективности наружного освещения улиц | 0 | 0 | 759,235 | 679,195 |  |
| 10. МП «Профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Вороновского сельского на 2022 – 2024 годы» | Проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории поселения | 0 | 0 | 10,000 | 0 |  |
| 11. МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года» | Создание условий для приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | 80 | 4,35 | 799,577 | 780,696 |  |
| 12. МП «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Вороновское сельское поселение на 2023-2025 годы, с перспективой до 2030 года» | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта | 30 | 0,9 | 0 | 0 |  |
| 13. МП "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2023-2025 года" | Обеспечение полноты сборов платежей за пользование землёй и увеличение доходов бюджета поселения от продажи земель | 82 | 6 | 0 | 0 |  |
| 14. Муниципальная программа по использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в границах муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2023-2025 года | Организация регулярных мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  | 7388,523 | 7132,129 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 29.02.2024 № 18-1

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Вороновское сельское поселение» по итогам исполнения за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Вороновском сельском поселении за 2023 год проведена в соответствии с Порядком принятия решения               о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Вороновского сельского поселения от 27.06.2016 № 89.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2023 года на территории Вороновского сельского поселения действовали 14 муниципальных программ, 8 программ финансируются из средств бюджета Вороновского сельского поселения, 1 программа из средств бюджета поселения и областного бюджета на мероприятия которых было предусмотрено 7388,523 тыс. рублей.

За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств местного бюджета составило 4349,910 тыс. рублей или 96% от предусмотренного финансирования, за счет средств районного бюджета составило 139,111 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования, за счет средств областного бюджета составило 2643,108 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих в 2023 году, высокоэффективной признана 1 программа, достаточно эффективными признано 7 программы, низкоэффективными 2 программы. По                            4 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | высокоэффективные - при R > 7,5 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы" | 7,65 |
|  | достаточно эффективные - при 7,5 >= R >= 4 |  |
| 1 | МП "Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2021-2025 годы" | 4,95 |
| 2 | МП Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2021-2025 годы" | 4,95 |
| 3 | МП "Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2021-2025 годы" | 4,95 |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Вороновское сельское поселение на 2023-2026годы» | 4,95 |
| 5 | МП "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2023-2025 года" | 6 |
| 6 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года» | 4,35 |
| 7 | МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2022-2024 годы | 4,95 |
|  | низкоэффективные - при R < 4 |  |
| 1 | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Вороновское поселение" на 2022-2026 годы" | 3,3 |
| 2 | МП Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Вороновское сельское поселение на 2023-2025 годы, с перспективой до 2030 года» | 0,9 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2024 года следующее:

- Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2023-2025г.г."

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 27.12.2022 № 98)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 60% при плане 40,040 тыс. рублей исполнено 24,000 тыс. рублей

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                      в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

2. Муниципальной   программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 06.12.2016 № 142)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 3541 м2;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 72 %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств 0.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт автомобильных дорог: ул. Карла Маркса (от ж/д №23 до ж/д №29) в с. Вороново протяженностью 300 м (1930м2);

- ул. Набережная (от ж/д № 8 до ж/д № 26) в с. Осиновка протяженностью 358 м (1611 м2);

- ямочный ремонт с. Вороново;

- в течение 2023 года проводился комплекс мероприятий по-зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98% (План 5729,023 тыс. рублей факт 5644,638 тыс. рублей).

Образовавшаяся экономия от использования в 2023 году бюджетных ассигнований                    с переходящим остатком на 2024 год.

По результатам оценки эффективности программа является высокоэффективной.

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2022 -2026 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от 01.10.2021 г. № 86)

# На финансирование мероприятий программы в 2023 году предусмотрено 10,000 тыс. рублей.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 0,011 тыс. Гкал. по факту 0,011тыс. Гкал по плану

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении – 121,7 тыс. руб. по факту 107,4 тыс. руб. по плану

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

4. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2021-2025 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от 20.07.2020 г. № 79)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество Участников Вороновского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 12% ед. по факту 12%.

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 200 ед. по факту 200 ед.

- Количество клубных формирований по плану 12 ед. чел. по факту 12 ед.

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в объеме (13%) по плану 27,000 тыс. рублей исполнено 3,600 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от 20.07.2020 г. № 78)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество участников, участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Вороновское сельское поселение» по плану 70 чел. по факту 70 чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 50 чел. по факту 50 чел.

- Количество установленных фонарей    по плану 0 ед.  по факту 0 ед.

- Количество мероприятий, проводимых на территории Муниципального образования «Вороновское сельское поселение» по плану 55чел. по факту 55 чел.

В течение года в рамках программы реализовывались 3 мероприятия.

Финансирование на реализацию программы не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

6. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от 20.07.2020 г. № 80)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских                               и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8 - 35 лет по плану 5% по факту 5% тыс. чел

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность,                   в общем числе граждан 14 – 35 лет по плану 5%. по факту 5%.

- Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области   молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в   общем числе молодежи      по плану 3% по факту 3%

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной ситуации                        и занимающихся на постоянной основе спортом по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по плану 3% по факту 0%

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Средства в сумме 3,648 тыс. рублей направленные на реализацию программы не были освоены.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

7. Муниципальная программа «Создание условий для развития малого                             и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2022-2024 годы

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 27.12.2021 №116)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 2,2% по факту 3%

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 2,2 % по факту 3%.

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг –по плану 5,5% по факту 5,5%

# Средства в сумме 10,000 тыс. рублей  направленные на реализацию программы не были освоены.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы: в настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей.                           В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                                        в муниципальном образовании Вороновское сельское на 2023-2026 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 06.12.2022 № 93)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Индекс доверия граждан к деятельности муниципальных служащих не менее 110% от базового значения

- Количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям 100% должностей муниципальной службы

- Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности 50% муниципальных служащих

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва не менее 100% от базового значения

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса не менее 100% от базового значения

- Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет не менее 150% от базового значения

- Доля граждан, поступивших на муниципальную службу на основе договора на обучение с обязательством последующего прохождения муниципальной службы, в общем числе граждан, поступивших на муниципальную службу не менее 105% от базового значения

- Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки муниципальных служащих не менее 200% от базового значения

- Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе не более 85% от базового значения

# Средства в сумме 10,000 тыс. рублей  направленные на реализацию программы не были освоены.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

9. Муниципальная программа «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021 – 2025 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 20.07.2020 № 77)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 89% (план 759,235 тыс. руб. факт 679,195 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                      в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

10. Муниципальная программа «Профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Вороновского сельского на 2022 – 2024годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 15.11.2021 № 96)

Средства, направленные на реализацию программы, не освоены (план 10,000 тыс. руб. факт 0,000 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                        в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

11. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2021-2025 годы,                                       с перспективой до 2030 года»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 09.03.2021 № 27)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 20

- Количество площадок временного хранения и сортировки отходов ед. 6

- удельный вес потерь тепла %.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98% (план 799,577 тыс. руб. факт 780,696 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

12. Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Вороновское сельское поселение на 2023-2025 годы, с перспективой до 2030 года» (пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 28.06.2022 № 47)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество детских игровых площадок и модернизацию существующих ед.1

- Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта 0,000 тыс. руб.

- Обеспеченность объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Финансирование на реализацию программы не предусмотрено

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

13. Муниципальная программа "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2023-2025 года"

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 28.06.2022 № 48)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Обеспечение полноты сборов платежей за пользование землей и муниципальным имуществом 100%;

- Получение бюджетом доходов от продажи земельных участков и муниципального имущества 100%

- Финансирование мероприятий программы в 2023 году не предусмотрено.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 мероприятия.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

14. Муниципальная программа по использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в границах муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2023-2025 года (пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 28.06.2022 № 48)

показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, защита растений от вредных организмов;

- улучшение качественных характеристик земель;

- эффективное использование земель.

- Финансирование мероприятий программы в 2023 году не предусмотрено.

В течение года в рамках программы реализовывалось 1 мероприятие.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                  в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Вороновского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям низкоэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки                             с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий                          с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Специалист 1 категории

по финансово-экономическим вопросам                                                          С.А. Бурягина

Приложение 1

Согласно Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения,

МП признается имеющей высокую эффективность при R > 7,5; достаточную эффективность - при 7,5 >= R >= 4; низкую эффективность - при R < 4.

| Критерии оценки эффективности реализации Муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2023-2025 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 6 |  |  |
| МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |  |  |
| Муниципальная программа высокоэффективная |  |  |  |  | 7,65 |  |  |
| МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Вороновское поселение" на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 | 1,8 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  | 3,3 |  |  |
| МП "Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2 | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,45 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 4,95 |  |  |
| МП Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,45 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 4,95 |  |  |
| МП "Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,45 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 4,95 |  |  |
| МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,45 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 4,95 |  |  |
| МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Вороновское сельское поселение на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,45 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 4,95 |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,45 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  | 4,35 |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Вороновское сельское поселение на 2023-2025 годы, с перспективой до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,9 |  |  |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  | 0,9 |  |  |