МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2023                                                                                                                                № 12-р

село Вороново Кожевниковского района Томской области

Об исполнении Плана мероприятий по развитию налогооблагаемой базы

муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

за 2022 год

С целью повышения эффективности налогооблагаемой базы, формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить исполнение Плана мероприятий по развитию налогооблагаемой базы муниципального образования «Вороновское сельское поселение» за 2022 год согласно приложению.

Глава поселения                                                                                                С.Н. Прокопенко

С.А. Бурягина

т.8(38244)31-169

в дело № 02-02

______________О.М. Чирикова

«____» ________________2023г.

Приложение

к распоряжению администрации

Вороновского сельского поселения

от 12.01.2023 № 12-р

Администрация Вороновского сельского поселения

Информация об исполнении плана мероприятий налогооблагаемой базы муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

за 2022 год

| № п/п | Мероприятия | План | Исполнение | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совместно с Межрайонной ИФНС России № 2 сверку списков физических лиц по начислению и задолженности по земельному налогу и налогу на имущество | Планируемые поступления в бюджет поселения: - налог на имущество 150,000 тыс. рублей; - земельный налог 1190,000 тыс. руб. | Фактические поступления в бюджет поселения: -налог на имущество 101,981 тыс. рублей (102%); - земельный налог 970,889 тыс. руб. (97,2%) | Недоимка (перевыполнение) планового налога на имущество за 2022 год составила +2% от плана, земельного налога за 2022 год составила -2,8% от плана |
| 2. | Мероприятия по выявлению не оформленных прав собственности | Проведение проверок по выявлению нарушений по проведению государственной регистрации права на: - земельные участки 5 шт. | Плановые проверки не проводились | В связи с переходом на цифровую трансформацию все проверки по земельному контролю отменены |
| 3. | Мероприятия по сбору платы за найм муниципального жилья | Планируемые поступления в бюджет сельского поселения 6,037 тыс. руб. | За 2022 год поступило в бюджет поселения от платы за найм муниципального жилья 4,000 тыс. руб. (66,3%) | Недоимка (перевыполнение) планового поступления от использования имущества за 2022 год составила -33,7% от плана |
| 4. | Обеспечение полноты и своевременности уплаты арендных платежей за земли | Планируемые поступления в бюджет сельского поселения 6,776 тыс. руб. | За 2022 год поступило в бюджет поселения доходов, получаемых в виде арендной платы за земли 8,950 тыс. руб. (132%) | Недоимка (перевыполнение) планового дохода, получаемого в виде арендной платы за 2022 год, составила +32% от плана |
| 5. | Проведение заседаний по вопросу собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет Вороновского сельского поселения | План собственных доходов составляет 4863,113 тыс. рублей | План по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год выполнен на 106 % в бюджет поселения поступило 5306,338 тыс. руб. | Недоимка (перевыполнение) планового поступления собственных доходов за 2022 год составила +6% от плана |
| 6. | Признание в судебном порядке права муниципальной собственности сельских поселений на невостребованные земельные доли | Повышение поступлений в бюджет Планируется оформить в собственность 5 земельных долей | За 2022 год оформлено 5 невостребованных земельных долей |  |