# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.03.2019                                                                                                                       № 27

# с.  Вороново Кожевниковского района Томской области

- Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Вороновское сельское поселение» за 2018 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п.2 ст.36 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вороновское сельское поселение» утвержденного решением Совета Вороновского сельского поселения от 28.12.2015 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Вороновское сельское поселение» за 2018 год согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Вороновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Вороновского сельского поселения в сети Интернет по адресу – www.voronovo.tom. ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                      С.Н. Прокопенко

С.А. Бурягина

В дело № 02 – 04

___________ О.М. Чирикова

«___»______________ 2019г.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 01.03.2019 № 27

Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ и оценки эффективности реализации

Муниципальных программ

Постановление Администрации Вороновского сельского поселения от 27.06.2016 №89 Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Вороновского сельского поселения

| Наименование программы | Наименование мероприятия | %, выполнения целевого индикатора | Балл, оценки эффективности | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений (ПЛАН), тыс.руб. | Исполнено (ФАКТ), тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2017-2019г.г." | Обеспечение пожарной безопасности | 0 | 0 | 32,000 | 12,000 |  |
| 2. МП "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2016-2018 года" | Формирование земельных участков в целях вовлечения в гражданский оборот | 67 | 0,9 | 0 | 0 |  |
| 3. МП «Развитие личного подсобного хозяйства в Вороновском сельском поселении на период 2016 – 2018 годов» сельское поселение» на 2011-2015 годы» | поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах поселения | 75 | 4,2 | 0 | 0 |  |
| 4. МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы" | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | более 80 | 7,15 | 4373,706 | 4305,693 | Образовавшаяся экономия от использования в 2018 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2019 год |
| 5. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Вороновское поселение" на 2017-2021 годы" | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте | менее 30 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6. МП "Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2016-2020 годы" | Проведение конкурсов и праздников на уровне сельского поселения и уровне района; Проведение мероприятий национально-культурной направленности; Организация участия самодеятельных артистов, коллективов, в конкурсах, фестивалях и праздниках различного уровня | 77 | 6,3 | 27,000 | 27,000 |  |
| 7. МП Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2016-2020 годы" | Проведение спортивно-массовых мероприятий, конкурсов и праздников в Вороновском сельском поселении | более 80 | 5,25 | 17,000 | 16,000 |  |
| 8. МП "Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2016-2020 годы" | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодёжи; Участие в межпоселенческих антинаркотических акциях "Я выбираю жизнь", "НаркоСтоп"; Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтёрского движения | 63 | 5,7 | 9,000 | 9,000 |  |
| 9. МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Вороновском сельском поселении на 2017-2020 годы" | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 49 | 1,35 | 0 | 0 |  |
| 10. МП«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Вороновское сельское поселение на 2015-2018 годы» | Формирование системы муниципальной службы | 50 | 2,7 | 0 | 0 |  |
| 11. МП «Развитие туризма на территории Вороновского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Развитие туристической инфраструктуры | менее 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. МП«Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы» | Содержание автомобильных дорог (очистка автомобильных дорог от снега, грейдирование, скашивание травы с обочин и т.д.) | 0 | 0 | 696,294 | 696,294 |  |
| 13. МП Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы | повышение качества и эффективности наружного освещения улиц | 0 | 0 | 480,930 | 480,930 |  |
| 14. МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, экстремизма на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на период 2017-2020 гг.» | Противодействие образованию на территории поселения экстремистских организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. МП«Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | менее 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  | 5635,930 | 5546,917 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от  01.03.2019 № 27

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации

- и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

- по итогам исполнения за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Вороновском сельском поселении за 2018 год проведена в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Вороновского сельского поселения от 27.06.2016 № 89.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2018 года на территории Вороновского сельского поселения действовали 15 муниципальных программ, по 8 программам финансирование не предусмотрено,                     а 7 программ финансируются из средств бюджета Вороновского сельского поселения,                   и областного бюджета на мероприятия которых было предусмотрено 5546,917 тыс. рублей.

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств местного бюджета составило 3074,917 тыс. рублей или 97% от предусмотренного финансирования, за счет средств областного бюджета составило 2472,000 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих в 2018 году, достаточно эффективными признаны 5 программы, низкоэффективными 6 программ. По 4 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Достаточно эффективные - при 7,5> = R> = 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие личного подсобного хозяйства в Вороновском сельском поселении на период 2016 – 2018 годов» | 4,2 |
| 2 | МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы" | 7,15 |
| 3 | МП "Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2016-2020 годы" | 6,3 |
| 4 | МП Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2016-2020 годы" | 5,25 |
| 5 | МП "Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2016-2020 годы" | 5,7 |
|  | Низкоэффективные - при R <4 |  |
| 1 | МП "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2016-2018 года" | 0,9 |
| 2 | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Вороновское поселение" на 2017-2021 годы" | 0 |
| 3 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Вороновском сельском поселении на 2017-2020 годы" | 1,35 |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Вороновское сельское поселение на 2015-2018 годы» | 2,7 |
| 5 | МП «Развитие туризма на территории Вороновского сельского поселения на 2015-2020 годы» | 0 |
| 6 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | 0 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2019 года следующее:

- Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2017-2019г.г."

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 16.02.2017 № 22)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 37,5% при плане 32,000 тыс. рублей исполнено 12,000 тыс. рублей

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                  в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

2. Муниципальная программа "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2016-2018 года"

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 11.03.2016 № 24)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

-Обеспечение полноты сборов платежей за пользование землей и муниципальным имуществом 100%;

-Получение  бюджетом доходов от продажи земельных участков и муниципального имущества 0%

# Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 мероприятия.

По результатам оценки эффективности программа является  низкоэффективной.

3. Муниципальная программа «Развитие личного подсобного хозяйства                       в Вороновском сельском поселении на период 2016 – 2018 годов»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 16.03.2016 № 31)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- удельный вес ЛПХ в структуре сельскохозяйственного производства Вороновского сельского поселения (мясо, молоко)

- ежегодный прирост товарной сельскохозяйственной продукции поселения за счет развития ЛПХ на 3 – 7%.

# Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

По результатам оценки эффективности программа является  достаточно эффективной.

4. Муниципальной   программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 06.12.2016 № 142)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 2403 м2;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 82 %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств 0.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт автомобильных дорог общей площадью 2403 м2 в с. Вороново,                 с. Осиновка и в д. Волкодаевка.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98% (План 4373,706 тыс. рублей факт 4305,693 тыс. рублей).

Образовавшаяся экономия от использования в 2018 году бюджетных ассигнований              с переходящим остатком на 2019 год.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2017 -2021 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от  07.11.2017 г. № 104)

# Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении - 0 тыс. кВтч по факту, 3 тыс. кВтч по плану;

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении – 0 тыс. руб. по факту, 16,4 тыс. руб. по плану;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 0 тыс. Гкал. по факту ,0,02 тыс. Гкал по плану

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении – 0 тыс. руб. по факту 121 тыс. руб. по плану

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

6. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от  19.12.2015 г. № 152)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество мероприятий на уровне сельского поселения и уровне района по плану 65 ед. по факту 65 ед.

- Количество мероприятий национально-культурной направленности по плану 15 ед. по факту 15 ед.

- Количество мероприятий в организации участия самодеятельных артистов, коллективов, в конкурсах, фестивалях и праздниках различного уровня по плану 20 ед. чел. по факту 20 ед.

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (100%) по плану 27,000 тыс. рублей исполнено 27,000 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

7. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от  29.12.2015 г. № 153)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Вороновское сельское поселение» по плану 70 чел. по факту 70% чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 50 чел. по факту 50 чел .

- Количество установленных фонарей    по плану 0 ед.  по факту 0 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались 3 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 94% (План 17,000 тыс. руб. факт 16,000 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

8. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Вороновского сельского поселения от  31.12.2015 г. № 158)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8  -  35 лет по плану 5% по факту 5% тыс. чел

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 – 35 лет по плану 5%. по факту 5% .

- Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области   молодежной политики, проектах и  программах поддержки талантливой молодежи,  в   общем числе молодежи      по плану 3%  по факту 0%

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной ситуации                    и занимающихся на постоянной основе спортом по месту жительства,     в  общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по плану 3%  по факту 1%

В течение года в рамках программы реализовывалось 9 мероприятий.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (100%) по плану 9,000 тыс. рублей исполнено 9,000 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

9.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Вороновского сельского поселения на период 2017-2020 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 19.10.2016 № 124)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 5,2% по факту 5,9%.

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 4,3 % по факту 5,9%.

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг –по плану 12% по факту 5%.

# Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей.                     В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                                 в муниципальном образовании Вороновское сельское на 2015-2018 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 23.09.2014 № 107)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Индекс доверия граждан к деятельности муниципальных служащих не менее 130% от базового значения

-Количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям 100% должностей муниципальной службы

- Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности 70% муниципальных служащих

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва не менее 110% от базового значения

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса не менее 110% от базового значения

- Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет не менее 200% от базового значения

- Доля граждан, поступивших на муниципальную службу на основе договора на обучение с обязательством последующего прохождения муниципальной службы, в общем числе граждан, поступивших на муниципальную службу не менее 120% от базового значения

- Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки муниципальных служащих не менее 300% от базового значения

-    Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе не более 70% от базового значения

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Вороновского сельского поселения на 2015-2020 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 12.02.2015 № 26)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- формирование положительного имиджа поселения;                                                            - увеличение потока туристов и отдыхающих ежегодно на 10%;
- улучшение качества обслуживания туристов и предоставляемых им услуг;
- приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршрутов до соответствующего уровня для приема туристов;

- привлечение инвесторов для строительства инфраструктуры туризма;
- создание рабочих мест в сфере туризма - ориентировочно 10 человек;
- получение дополнительных доходов в бюджет района и поселений за счет увеличения рабочих мест, за счет осуществления туристической предпринимательской деятельности           в пределах до  300 тыс.	рублей;
- увеличение объема платных услуг на 10 %.

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

12. Муниципальная программа «Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 11.03.2016 № 26)

В течение года в рамках программы реализовывались мероприятия по содержанию автомобильных дорог

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. (План 696,294 тыс. рублей исполнено 696,294 тыс. рублей)

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                   в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

13. Муниципальная программа «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 11.03.2016 № 25)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (план 480,93 тыс. руб. факт 480,93 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                 в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма,                а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, экстремизма на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на период 2017-2020 гг.»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 11.10.2016 № 119)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 мероприятия

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                  в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

(пост.  Администрации Вороновского сельского поселения от 07.02.2014 № 9)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Численность населения Вороновского сельского поселения по плану 2,369 тыс. чел. по факту 2,055 тыс. чел.

- Уровень рождаемости на 100 жителей 0,5 по плану 18 чел. по факту 11 чел.

- Уровень смертности на 100 жителей 0,9 по плану 1 чел. по факту 20 чел.

- Уровень обеспеченности населения жильем 23 кв.м./чел.

- Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по плану 5 ед. по факту 10 ед.

- Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по плану 3 ед. по факту 14 ед.

- Количество семей, улучшивших свои жилищные условия по плану 5 ед. по факту 0 ед.

- Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия по плану 3 ед. по факту 0 ед.

- Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях по плану 272 чел. по факту 244 чел.

- Наличие учреждений культурно – досугового типа 4 ед. 300 мест

- Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа в расчёте на 100 жителей 27ед. 30 мест

- Наличие плоскостных спортивных сооружений 1 ед. 9 000 кв. м

- Строительство и реконструкция локальных водопроводов по плану 0,7 км, по факту 0 км.

- Уровень обеспечения населения питьевой водой 98%

- Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку по плану1ед. по факту 0 ед.

В течение года в рамках программы реализованных мероприятий нет.

# Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является низкоэффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Вороновского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям низкоэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки                         с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий                      с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Специалист 1 категории

по финансово-экономическим вопросам                                                  С.А. Бурягина

Приложение 1

Согласно Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения,

МП признается имеющей высокую эффективность при R> 7,5; достаточную эффективность - при 7,5> = R> = 4; низкую эффективность - при R <4.

| Критерии оценки эффективности реализации Муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия |  | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | рейтинг эффективности реализации |
| МП "Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2016-2018 года" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) |  | 0,3 | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,9 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) |  | 0,25 | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) |  | 0,15 | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) |  | 0,15 | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) |  | 0,15 | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  |  | 0,9 |
| МП «Развитие личного подсобного хозяйства в Вороновском сельском поселении на период 2016 – 2018 годов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) |  | 0,3 | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 | 1,8 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) |  | 0,25 | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) |  | 0,15 | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,9 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) |  | 0,15 | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) |  | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  |  | 4,2 |
| МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вороновского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 4. Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0,25 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  |  | 7,15 |
| МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Вороновское поселение" на 2017-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  |  | 0 |
| МП "Развитие культуры в Вороновском сельском поселении на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 | 1,8 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2 | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 1.Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  |  | 6,3 |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,45 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  |  | 5,25 |
| МП "Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования "Вороновское сельское поселение" на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 | 1,8 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 1.Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
| Муниципальная программа достаточно эффективная |  |  |  |  |  | 5,7 |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Вороновского сельского поселения на период 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 3. От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,45 |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  |  | 3,45 |
| МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Вороновское сельское поселение на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 | 1,8 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,45 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 3. От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,45 |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  |  | 2,7 |
| МП «Развитие туризма на территории Вороновского сельского поселения на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  |  | 0 |
| МП «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Муниципальная программа низкоэффективная |  |  |  |  |  | 0 |