МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2009                                                                                                    		            № 9

с.Вороново Кожевниковского района Томской области

Об утверждении плана реализации

программы социально-экономического

развития на 2009 год

В целях реализации программы социально-экономического развития муниципального образования Вороновское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план реализации программы социально-экономического развития  муниципального образования Вороновское сельское поселение на 2009 год согласно приложению.

Глава  поселения 									          Н.А.Козлов

О.М.Чирикова

31-148

В дело № 02 – 04

___________ Г.А. Васенёва

«___»______________ 2009г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению                                                                                                                                                                                                       Главы  Вороновского сельского поселения

от  09.02.2009   № 9

# План реализации программы комплексного социально-экономического развития

# Вороновского сельского поселения на 2009 год

Главная стратегическая цель программы – обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

Стратегические направления развития Вороновского сельского поселения:

1. Создание условий для эффективного функционирования и  развития сельскохозяйственного производства.

2.Создание условий для устойчивого развития промышленного сектора экономики района.

3.Создание условий  для привлечения инвестиционных ресурсов и развития инвестиционной привлекательности района.

4.Создание условий для развития малого предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики.

5.Создание комфортных  условий  проживания, обеспечивающих повышение качества жизни населения.

6.Совершенствование  деятельности органов местного самоуправления.

1. Мероприятия по реализации стратегического направления «Создание условий для эффективного функционирования и  развития сельскохозяйственного производства»

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка правовых актов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Вороновского сельского поселения |  | 2009гг. | Администрация Вороновского сельского поселения Администрация Кожевниковского района, Районная Дума Кожевниковского района | План реализации программы поддержки личного подсобного хозяйства до 2013 года | Финансовая поддержка ЛПХ, Сохранение и рост поголовья животных, стабильное функционирование сбытовых сетей, рост благосостояния сельского населения |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие производителям сельскохозяйственной продукции в получении кредитных ресурсов и субсидировании процентных ставок | Кредитные средства граждан 1000мл.руб. | 2009-2013 гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Обоснование потребности сельхозпроизводителей в кредитных ресурсах | Получение предприятиями необходимых кредитных ресурсов на развитие производства |
| 2 | Содействие по предоставлению льготы по воде | Средства районного бюджета | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Предоставление льгот по воде для развития личного подсобного хозяйства | Сохранение и рост поголовья животных |
| 3 | Стимулирование развития производства молочной продукции в поселении | Дотации 200 тыс.руб. | 2009 г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Предоставление субсидий производителям молочной продукции | Увеличение объемов производства молочной продукции |

| 4 | Стимулирование эффективного использования плодородных земель |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Предоставление субсидий на восстановление плодородных земель | Повышение эффективности использования плодородных земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Стимулирование развития племенного животноводства |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Предоставление субсидий на развитие племенного животноводства | Сохранение и воспроизводства племенного стада |
| 6 | Содействие техническому обновлению парка сельскохозяйственной техники предприятий и фермерских хозяйств |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Предоставление субсидий на техническое оснащение | Обновление парка сельскохозяйственной техники предприятий и фермерских хозяйств поселения |
| 7 | Участие в конкурсах по повышению эффективности работы в новых экономических условиях |  | 2009г. | Администрация района, Администрация Вороновского сельского поселения, | Материальное поощрение победителей и участников конкурса | Повышение эффективности деятельности производителей сельскохозяйственной продукции |
| 8 | Содействие сельхозпроизводителям Вороновского сельского поселения в приобретении минеральных удобрений |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Предоставление организационной помощи на приобретение минеральных удобрений | Повышение урожайности зерновых культур |
| 9 | Организация в поселении сбытовых сетей и каналов продвижения сельскохозяйственной продукции |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения, сельхозтоваро- производители | Организация ярмарок «Покупай Кожевниковское»: 28.03.2009г. Ярмарка с. Вороново 19.04.2009г. Творческий отчет в с. Кожевниково 22.08.2009г. Ярмарка на Губернаторском рынке | Формирование мероприятий по организации сбытовых сетей в программе поддержки ЛПХ на территории Вороновского сельского поселения до 2013года |
| 10 | Создание условий для организации производств по переработке сельскохозяйственной продукции в Вороновском сельском поселении |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Разработка предложений по привлечению внешних компаний к организации перерабатывающих предприятий на территории поселения | Заключение договоров о совместной деятельности, протоколов о намерениях и др. документов |
|  | Организация целенаправленной подготовки кадров менеджеров для сельского хозяйства и рабочих специальностей для сельскохозяйственных предприятий |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения, Руководители с\х предприятий | дистанционное обучение и подготовка специалистов для сельскохозяйственных предприятий | Обеспечение потребности сельхозпредприятий в квалифицированных специалистах и кадрах менеджеров |
|  |  |  | 2009г. | Томский сельскохозяйственный институт Томский сельскохозяйственный техникум Профессиональное училище № 31 | система подготовки специалистов по заявкам организаций и предприятий | Договора на обучение, долгосрочные договора на подготовку специалистов Подготовка документов, необходимых для лицензирования новых специальностей |
| 11 | Реализация программы поселения поддержки личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств |  | 2009-2013 гг. | Администрация района, Администрация Вороновского сельского поселения, кредитные организации района | Совершенствование механизмов поддержки личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств | Увеличение самозанятости населения в селах Вороновского сельского поселения путем создания благоприятных условий для развития личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, повышения уровня доходов от ЛПХ, уровня жизни населения |
|  |  |  |  |  | Развитие механизма финансово-кредитной поддержки |  |
|  |  |  |  |  | Оказание услуг по закупке продукции и агросервисных услуг |  |
| Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация предприятий по производству сельскохозяйственной продукции на территории поселения |  | 2009-2010гг. | Администрация Вороновского сельского поселения, сельские хозяйства | Организация малых предприятий по выращиванию и откорму животных | Новые рабочие места; |
|  |  |  | 2009г. | ЧП «Сухаренко А.А» Создание предприятия по переработке сельско-хозяйственной продукции | Организация малых предприятий по переработке с\х продукции | Стимулирование развития животноводства |
| 2 | Организация новых и расширение действующих предприятий по заготовке кормов |  | 2009г. | ООО «Вороновское» | Расширение предприятия по заготовке сена в с. Вороново | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, создание новых рабочих мест |
|  |  |  | 2009г. | Сельхоз предприятие ООО «Юг» (Заварзино) | Расширение предприятия по заготовке кормов в с. Вороново |  |

2. Мероприятия по реализации направления «Развитие малого предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики»

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы развития провинциального туризма в Вороновском сельском поселении |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения, Администрация Кожевниковского района, центр устойчивого развития сельских территорий | Разработка пакета нормативно- правовых документов, регламентирующих прием и туристическое обслуживание на территории поселения | Нормативно-правовые основы туристической деятельности в поселении (экологические нормы, страхование имущества, жизни и здоровья туристов и т.п.) |
| 2 | Разработка программы развития туризма, создание рабочей группы по разработке программы развития провинциального туризма в Вороновском сельском поселении |  | 2010г. | Администрация Вороновского сельского поселения, Администрация Кожевниковского района, центр устойчивого развития сельских территорий | Определение целей, задач, ресурсного обеспечения программы; определение состава рабочей группы | Программа поселения по развитию провинциального туризма до 2010 года |
|  |  |  | 2009-2013гг | Администрация Вороновского сельского поселения, Администрация Кожевниковского района, центр устойчивого развития сельских территорий | Создание структуры управления провинциальным туризмом, анализ ресурсов для определения видов деятельности в сфере туризма | Структура управления развитием туризма. Обеспечение сферы туризма квалифицированными кадрами. |
| 3 | Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения развития туристической сферы поселения |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Формирование нормативно-правовых и организационных условий для привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов | Привлечение кредитов банков, средств фондов и общественных организаций, инвесторов, заинтересованных в реализации Программы, а также других внебюджетных средств |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | 2009 г. | Администрация Вороновского сельского поселения, предприниматели поселения | Создание общественной организации «Ассоциация предпринимателей Вороновского сельского поселения» | Координация деятельности предпринимателей поселения |
|  |  |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Создание информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства | Формирование баз данных, сбор и публикация различной рыночной информации Договора, заказы на оказание туристических услуг |
| 2 | Координация деятельности различных организаций – участников развития туристической сферы |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Изучение возможности приема и размещения туристов с привлечением потенциала частных гостевых домов | Организация и развитие направления – сельский туризм |
| Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-2013г.г. | ЧП Сороков А.В. | Создание предприятий по переработке древесины (пилорамы) с Вороново | Срок окупаемости проекта – 12 месяцев; количество новых рабочих мест (всего) – 4 |
|  |  |  | 2009-2013гг. | ООО «Путеец» Садкин П.И. | Открытие базы отдыха для туристов | Срок окупаемости проекта – 12 месяцев; |

Реализация данного направления предполагает решение следующих задач:

- Интеграция частных домохозяев в экономическую жизнь поселения;

- Создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- Эффективная информационная поддержка субъектов предпринимательства;

- Устранение административных барьеров;

- Формирование механизмов ресурсного обеспечения субъектов малого предпринимательства (финансово-кредитного, земельного, материального и трудового);

- Формирование условий для организации и развития предпринимателями провинциального туризма, как доходной отрасли экономики поселения (создание рынка туристических услуг);

В результате реализации этого стратегического направления ожидаются следующие результаты:

- увеличение количества рабочих мест в малом предпринимательстве;

- существенное увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства;

- облегчение доступа субъектов малого предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;

- увеличение объемов  и качества продукции, выпускаемой малыми предприятиями повышение её конкурентоспособности;

- развитие элементов провинциального туризма  в поселении;

- повышение доступности рыночной информации для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения.

# 3. Мероприятия по реализации направления «Создание комфортных  условий проживания,

обеспечивающих повышение качества жизни населения»

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка эффективной молодежной политики поселения | Местный бюджет 9,0тыс.руб. | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Поддержка материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения и культуры в надлежащем для использования состояния | Обеспечение населения необходимыми социальными услугами |
|  | 2. Развитие системы образования в Вороновском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация областной целевой программы «Дети Томской области» на 2008-2010 гг. |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных основными подпрограммами («Здоровый ребенок», «Одаренные дети», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Дети-сироты», «Дети-инвалиды») | Улучшение положения детей в поселении, в том числе одаренных детей, несовершеннолетних, детей-сирот, детей-инвалидов. Снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей; снижение уровня детской преступности. |
| 3. Развитие системы здравоохранения и медицинского обеспечения населения Вороновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы здравоохранения и медицинского обеспечения населения Вороновского сельского поселения |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Реализация мероприятий областных целевых программ в сфере здравоохранения | Повышение качества медицинского обслуживания |
| 4. Развитие культуры и спорта в Вороновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие культуры в Вороновском сельском поселении | Местный бюджет 17,0 тыс.руб. | 2009-2010гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Создание музея истории села в поселении | Повышение культурного уровня населения Вороновского сельского поселения |
|  |  |  | 2009-2013гг |  | Текущий ремонт ДК в с. Вороново, с. Еловка. с. Красный Яр |  |
| 4.2. | Управление развитием массовой физической культуры и спорта в Вороновском сельском поселении | Местный бюджет 41,5 тыс.руб. | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Пропаганда здорового образа жизни, поддержка физкультурных и оздоровительных объединений и движений. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад, эффективное использование спортивных сооружений | Формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни |
|  |  |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Развитие материально-технической базы спортивно-оздоровительных учреждений | Формирование благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом |
| 5. Совершенствование системы ЖКХ в Вороновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация областной целевой программы «Питьевая вода» на территории Вороновском сельском поселении |  | 2009-2013 гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Модернизация системы водоснабжения в селах Вороновского сельского поселения | Замена и прокладка систем водоснабжения в селах Вороновского сельского поселения |
|  |  |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Строительство станций водоподготовки (обезжелезивания скважин) | Создание системы водоочистки в населенных пунктах поселения |
| 5.2. | Капитальный ремонт муниципального имущества (жилых домов) | Районный бюджет | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Ремонт муниципального имущества (жилых домов) в с. Вороново, д. Красный Яр | Улучшение жилищного фонда |
|  |  |  | 2009-2013гг | Администрация Вороновского сельского поселения | Ремонтно-восстановительные работы на плотинах в населенных пунктах Вороновского сельского поселения: после весенних паводков | Повышение уровня защиты населения населенных пунктов поселения от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов, плотин и ограждающих дамб |
| 5.3. |  | Местный бюджет 80,0 тыс.руб. | 2009 г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Открытие филиала пожарной части в с.Вороново | 15 новых рабочих мест |
| 5.4. |  | Районный бюджет | 2009г. |  | Открытие детской группы полного дня на 20 детей в с.Вороново | 6 рабочих мест |

Реализация данного направления предполагает решение следующих задач:

- Сокращение численности населения, находящегося за чертой бедности;

- Улучшение состояния здоровья населения на основе пропаганды здорового образа жизни,  реально доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг,  развития массовой культуры и спорта;

- Развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия, обеспечение  доступности культурных ценностей широким слоям населения;

- Развитие институтов гражданского общества, обеспечивающих эффективное участие граждан в общественных делах, их возможностей влиять на принятие решений по конкретным вопросам;

- Создание системы профилактики правонарушений;

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- Развитие жилищного строительства и улучшение социально-бытовых условий проживания;

- Создание сети образовательных, спортивных,  досуговых центров на территории поселения.

В результате реализации мероприятий данного стратегического направления ожидается:

- Повышение уровня и качества жизни  населения;

- Создание благоприятных условий для закрепления молодежи в селах и привлечения её к участию в социально-экономической, политической и культурной жизни поселения;

- Повышение качества медицинского обслуживания;

- Формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни;

- Повышение культурного уровня населения Вороновского сельского поселения;

- Улучшение качества процесса физического воспитания, особенно среди молодёжи и детей;

- Сокращение естественной убыли населения;

- Повышение уровня защиты населения в населенных пунктах поселения от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов, плотин и ограждающих дамб;

# - Улучшение жилищных условий сельского населения, закрепление молодежи на селе.

# 4. Мероприятия по реализации направления «Совершенствование деятельности

# органов местного самоуправления»

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание системы муниципальной статистики |  |  | Администрация Вороновского сельского поселения | 1.Ведение паспорта муниципального образования Вороновского сельского поселения | Исполнение полномочий муниципального образования Вороновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 2.Разработка и утверждение плана проведения социологических исследований, отражающих отношение населения к результативности деятельности администрации муниципального образования поселения |  |
|  |  |  |  |  | 3.Подготовка сводных банков информации о результатах деятельности администрации муниципального образования поселения |  |
| 2 | Создание системы планирования деятельности органов местного самоуправления |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | 1. Определение целей и задач развития поселения, увязанных со стратегическими целями и задачами развития поселения | Оценка результатов деятельности администрации поселения |
|  |  |  |  |  | 2.Определение среднесрочных и оперативных задач, на основе декомпозиции целей и задач Программы социально-экономического развития поселения |  |
|  |  |  |  |  | 3. Подготовка постановления Главы поселения о целях и контрольных показателях и результатов деятельности администрации муниципального образования поселения |  |
| 3 | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | 1.Инициирование и подготовка предложений об участии поселения в разработке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых в форме целевых программ | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту» |  |
|  |  |  |  |  | «Здоровое поколение» |  |
|  |  |  |  |  | «Социальное развитие села Томской области» |  |
|  |  |  |  |  | «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области» |  |
|  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в Томской области» |  |
|  |  |  |  |  | «Питьевая вода Томской области». |  |
|  |  |  |  |  | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Томской области». |  |
|  |  |  |  |  | «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» |  |
|  |  |  |  |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области». |  |
|  |  |  |  |  | «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области». |  |
|  |  |  |  |  | «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области». |  |
|  |  |  |  |  | «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области». |  |
|  |  |  |  |  | «Дети Томской области» |  |
|  |  |  |  |  | «Пожарная безопасность в Томской области на 2008-2012 гг.» |  |
| 4 | Создание системы оценки (системы мониторинга) деятельности органов местного самоуправления |  | 2009г. | Администрация Вороновского сельского поселения | Подготовка ежегодного отчета об эффективности деятельности администрации поселения и оценки деятельности |  |
| Повышение эффективности взаимодействия власти и общества |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления. |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Организация публичных слушаний по проблемам местного самоуправления депутатов, руководства муниципального образования администрации | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления |
|  | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением |  | 2009-2013гг. | Администрация Вороновского сельского поселения | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: - выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий; - разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; - организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. | Создание эффективной системы учета и удовлетворения потребностей населения |

Реализация данного направления предполагает решение следующих задач:

- Стимулирование социальной и политической активности  населения;

- Повышение эффективности работы исполнительной власти;

- Разработка и реализация комплекса мер по формированию положительного имиджа поселения, активное использование методов и технологий муниципального маркетинга;

- Реализация политики сохранения и воспроизводства ресурсной базы поселения, обеспечения экологической безопасности.

В ходе реализации данного стратегического направления планируется   достичь следующих результатов:

– наращивание собственной доходной базы муниципального бюджета;

– оптимизации расходов бюджетной сферы;

– выравнивание расходов местного бюджета сельского поселения;

– повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

– повышение эффективности взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления на основе разграничения полномочий;

– повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений;

– привлечение населения к решению вопросов местного значения, управлению муниципальным образованием Вороновского сельского поселения;

– оптимизации структуры органов местного самоуправления;

– формирование положительного имиджа Вороновского сельского поселения  и за его пределами;

–  развитие системы межмуниципального сотрудничества;

– укрепление кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования Вороновского сельского поселения.