МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016                                                                                                                                       № 89

с.Вороново Кожевниковского района Томской области

Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                          и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                              Администрации Вороновского сельского поселения

В соответствии со статьёй 179 Бюджетным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации                       и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Постановление Администрации Вороновского сельского поселения от 12.03.2015               № 33 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования                    и реализации» (в редакции от 02.06.2016 № 75) считать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Вороновского сельского поселения порядке  и разместить на    официальном  сайте  муниципального образования «Вороновское сельское поселение» в сети «Интернет» по адресу: www.voronovo.tom.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                         С.Н.Прокопенко

Оксана Михайловна Чирикова

т.31-148

В дело № 02 – 04

___________  Н.А. Теущакова

«___»______________ 2016г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к постановлению Администрации

- Вороновского сельского поселения

- от 27.06.2016 № 89

- Порядок                                                                                                                                               принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                 и оценки эффективности реализации муниципальных программ                              Вороновского сельского поселения

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения (далее - Порядок) и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

Муниципальная программа Вороновского сельского поселения (далее - МП) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам                                  и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Вороновского сельского поселения.

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) включает комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы.

Инициатор разработки МП - Администрация Вороновского сельского поселения, специалисты Администрации Вороновского сельского поселения, формирующие предложение о разработке МП.

Заказчик МП – Муниципальное образование «Вороновское сельское поселение», являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение», Администрация Вороновского сельского поселения, которая организует разработку МП, осуществляет в установленном порядке финансирование мероприятий МП и контроль за выполнением программных мероприятий.

Разработчик МП - Муниципальное образование «Вороновское сельское поселение», Администрация Вороновского сельского поселения, специалисты Администрации Вороновского сельского поселения, определенные в правовом акте Администрации Вороновского сельского поселения о разработке МП, либо лицо, с которым Заказчиком МП                           в установленном порядке заключен договор о разработке МП, непосредственно осуществляющее разработку проекта МП. Разработчиком МП может выступить Заказчик МП.

Исполнители МП - Муниципальное образование «Вороновское сельское поселение», Администрация Вороновского сельского поселения и иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП.

Куратор МП – Глава Администрации Вороновского сельского поселения или специалист Администрации Вороновского сельского поселения, на которого возложены функции по общей организации исполнения программы.

3. МП разрабатывается и утверждается на срок не менее трех лет.

4. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных задач социально- экономического развития Вороновского сельского поселения и необходимости рациональной организации их решения МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответствовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способствовать достижению значений целевых показателей МП.

5. Основные принципы разработки МП:

5.1. Применение единых требований к разработке, принятию и реализации МП;

5.2. Соответствие целей и задач принимаемых МП прогнозам и приоритетам социально - экономического развития Вороновского сельского поселения;

5.3. Обоснованность по ресурсам, в том числе по источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, составляющих МП;

5.4. Соответствие расходов на реализацию программы финансовым возможностям местного бюджета в течение всего срока ее действия.

6. Этапы разработки и реализации МП:

6.1. Принятие решения о разработке МП;

6.2. Разработка проекта МП;

6.3. Согласование проекта МП и утверждение МП;

6.4. Реализация МП;

6.5. Мониторинг и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы.

7. МП могут входить, сохраняя свой статус, в состав государственных программ Российской Федерации и Томской области, в осуществлении которых участвует муниципальное образование «Вороновское сельское поселение».

8. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за счет средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обязательном порядке.

2. Принятие решений о разработке муниципальных программ

9. Инициатор разработки МП в ходе подготовки предложения о разработке МП осуществляет сбор и рассмотрение инициативных предложений от органов местного самоуправления Вороновского сельского поселения, представителей общественности, депутатов Совета Вороновского сельского поселения, иных структур.

По итогам рассмотрения инициативных предложений, инициатор разработки МП формирует предложение о разработке МП и направляет его в Администрацию Вороновского сельского поселения (далее – Администрация) для проведения экспертизы в сроки, установленные графиком составления проекта местного бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение» и проекта консолидированного бюджета Кожевниковского района на очередной финансовый год (далее - График).

10. Предложение о разработке МП включает в себя:

10.1. Изложение сути одной или нескольких приоритетных задач, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития Вороновского сельского поселения, для решения которых предлагается разработать МП, включая описание исходной (текущей) ситуации (с приведением численных значений показателей, характеризующих указанную приоритетную задачу), возможные варианты развития и пути решения.

10.2. Определение целей и задач МП, значения целевых показателей по годам реализации МП и их влияние на значения целевых показателей, указанных в стратегических документах Томской области и Кожевниковского района, при этом формулировка целей МП не может дублировать формулировки целей, указанных в стратегических документах Томской области и Кожевниковского района.

10.3. Определение периода действия и основных этапов реализации МП.

10.4. Укрупненный перечень основных программных мероприятий для включения                        в МП и их ожидаемых результатов.

10.5. Определение потребности в ресурсах в разрезе объемов и источников финансирования МП на весь период реализации МП в разбивке по годам, в том числе для разработки проекта МП, указание механизма привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов и внебюджетных источников.

10.6. Определение форм и методов управления реализацией МП, определение заказчика МП.

10.7. Обоснование необходимости решения приоритетных задач путем разработки                        и реализации МП и невозможности их решения в рамках действующих механизмов.

11. Администрация проводит экспертизу поступившего предложения о разработке МП на предмет:

- соответствия настоящему Порядку;

- возможности решения заявленных приоритетных задач социально-экономического развития Вороновского сельского поселения путем разработки и реализации МП;

- наличия иных механизмов, в рамках которых возможна реализация программных мероприятий (иные программы, основная деятельность органов местного самоуправления Вороновского сельского поселения), а также соответствия пункту 2 раздела 1 настоящего Порядка.

Для подготовки заключения Администрация вправе создавать экспертные группы                    с привлечением специалистов Администрации Вороновского сельского поселения, специалистов Администрации Кожевниковского района, (по согласованию), работников иных организаций, специализирующихся на рассматриваемой проблеме (по согласованию).

12. По результатам экспертизы Администрация подготавливает мотивированное письменное заключение и направляет его инициатору разработки МП и Заказчику МП не позднее 15 дней с момента поступления предложения о разработке МП.

13. Бюджетная комиссия по составлению проекта местного бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение» и проекта консолидированного бюджета Кожевниковского района на очередной финансовый год (далее - Бюджетная комиссия) рассматривает перечни предложений о разработке МП Заказчиков МП с учетом заключений Администрации и принимает решение о разработке МП или об отклонении предложений                    о разработке МП. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП готовит                             и направляет на утверждение Главе Администрации Вороновского сельского поселения проект муниципального правового акта Администрации Вороновского сельского поселения о разработке МП.

14. Проект постановления Администрации Вороновского сельского поселения должен содержать:

- цели и задачи МП;

- фамилию, имя, отчество, должность Куратора МП;

- наименование Заказчика МП и Разработчика МП;

- предполагаемые источники финансирования МП;

- срок реализации МП;

- срок разработки МП.

3. Формирование муниципальных программ

15. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осуществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 16 - 17.

16. МП состоит из следующих основных частей:

- паспорт муниципальной программы Вороновского сельского поселения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

- введение;

- главы МП;

- приложения к МП.

В паспорте МП объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей                          с точностью до одного знака после запятой.

Во введении определяется сфера действия МП, основные понятия и сокращения, используемые в МП.

В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-экономического развития Вороновского сельского поселения, на решение которых направлена МП (подпрограмма МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи социально-экономического развития Вороновского сельского поселения, на решение которых направлена МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения Вороновского сельского поселения в соответствующей сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и иной отчетности) за предшествующие три года, изложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить которые предполагается реализацией мероприятий МП (подпрограммы), с учетом их значимости и актуальности для Вороновского сельского поселения, включая анализ причин их возникновения, возможные варианты развития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения приоритетных задач                        в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы "Цель, задачи, целевые показатели МП (подпрограммы МП)" включается стратегическая цель социально-экономического развития Вороновского сельского поселения, на которую направлена реализация МП, характеристика цели, задач МП (подпрограммы МП), а также сведения об источниках информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) и методике их расчета. Сводная информация целевых показателей оформляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Цель (задача) МП должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

- измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки                             с использованием показателей цели (задачи);

- достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации МП); релевантность (цель (задача) должна соответствовать показателям цели и задач МП).

Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи и результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описания путей, средств или методов ее достижения.

Достижение цели обеспечивается решением задач МП. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки                              и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение цели, и показатели, характеризующие решение задач. Предлагаемые показатели должны являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) МП. Систему показателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче МП (подпрограммы МП) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Показатели цели и задач МП устанавливаются на основе:

- показателей, используемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленных                        в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607;

- показателей, установленных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года;

- показателей, установленных в Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района до 2025 года;

- показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Вороновского сельского поселения;

- показателей государственной программы Российской Федерации, государственной программы Томской области в соответствующей сфере социально-экономического развития.

Показатели цели и задач, используемые в МП, должны соответствовать следующим критериям:

- адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели                               и решения задач МП (подпрограммы МП) или выполнения мероприятия МП (подпрограммы МП);

- точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить                        к искаженному представлению о результатах реализации МП (подпрограммы МП);

- объективность - используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации МП. Не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в сфере реализации МП;

- однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения;

- экономичность - получение отчетных значений показателей должно производиться            с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующем механизме сбора информации;

- своевременность и регулярность - показатели должны быть сформулированы таким образом, чтобы их отчетные значения могли поступать со строго определенной периодичностью (не реже 1 раза в год) и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

Третья глава "Перечень мероприятий МП (подпрограммы МП)" оформляется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач МП (подпрограммы МП).

В состав четвертой главы "Механизмы реализации и управления МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение" включаются:

- комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию программных мероприятий, включая организационно-функциональную структуру межведомственного                       и (или) межтерриториального управления реализацией программных мероприятий;

- общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе источников финансирования и по годам реализации, устанавливаемый в ценах соответствующих лет;

- условия и порядок софинансирования МП из федерального, областного и районного бюджетов и внебюджетных источников.

В состав пятой главы "Контроль и мониторинг реализации МП (подпрограммы)" включаются:

- порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реализации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы "Оценка рисков в ходе реализации МП (подпрограммы МП)" включаются:

- перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализация которых не может быть предусмотрена                 в процессе разработки МП);

- перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей МП.

17. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

18. В случае если законодательством Российской Федерации, Томской области, в том числе правилами предоставления и распределения субсидий из федерального и (или) областного бюджетов местным бюджетам, установлены иные требования к содержанию проекта МП, то проект МП оформляется в соответствии с требованиями федерального                        и (или) областного законодательства.

19. В целях обеспечения открытости и доступности информации Заказчик МП размещает на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Вороновское сельское поселение» в сети Интернет, разработанный в сроки, установленные Графиком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания                                  и предложения к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель со дня его размещения.

20. Проект МП, доработанный Заказчиком МП с учетом поступивших в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений, одновременно с проектом постановления Администрации Вороновского сельского поселения об утверждении МП направляется Заказчиком МП на согласование в Администрацию с сопроводительным письмом                                       и прилагаемыми экономическими обоснованиями, документами (нормативными правовыми актами), подтверждающими финансирование программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области или районного бюджета (в электронном и печатном видах).

21. Администрация в 10-дневный срок с момента поступления проекта МП готовит заключение и направляет его с предложениями Заказчику МП. Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответствие следующим критериям:

- соответствие проблемы, решаемой программным методом, основным направлениям программы социально - экономического развития муниципального образования «Вороновское сельское поселение»;

-  взаимосвязанность программных мероприятий;

- прогнозные конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально - экономическое (экологическое) развитие поселения.

22. Администрация в целях подготовки ранжированного перечня проектов МП, направляемого в Бюджетную комиссию, проводит оценку проектов МП в соответствии                          с критериями, установленными в таблице 2 Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения, утвержденного настоящим постановлением.

23. Бюджетная комиссия рассматривает ранжированный перечень проектов МП                         и принимает решение об определении общего объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на очередной финансовый год на реализацию принимаемых МП.

24. Заказчик МП на основании решения Бюджетной комиссии дорабатывает проект МП и согласовывает его в порядке, установленной Инструкцией по делу производству                      в Администрации Вороновского сельского поселения, утвержденным Главой Администрации Вороновского сельского поселения постановлением Администрации Вороновского сельского поселения от 19.11.2012 № 133.

25. МП, реализация, которой планируется в очередном финансовом году, утверждается постановлением Администрации Вороновского сельского поселения не позднее 1 октября текущего года.

26. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  в сети Интернет, в течение трех рабочих дней после ее утверждения.

4. Порядок финансирования муниципальных программ

27. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утверждается решением Совета Вороновского сельского поселения о местном бюджете муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на очередной финансовый год.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением                       о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. При изменении объемов ассигнований на реализацию МП, утвержденных решением Совета Вороновского сельского поселения о местном бюджете муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на очередной финансовый год, при необходимости, производится корректировка значений показателей целей и задач, показателей результата мероприятий МП.

28. Для включения МП в сводный перечень МП на очередной финансовый год Заказчик МП с учетом хода реализации МП в текущем году уточняет объем средств, необходимый для финансирования МП в очередном финансовом году, и представляет                       в Администрацию проект бюджетной заявки по программе, предлагаемой к финансированию в очередном финансовом году (согласно приложению N 5 к настоящему Порядку). Срок предоставления бюджетных заявок в Администрацию до 1 сентября текущего года.

29. В целях формирования бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  на очередной финансовый год, Администрация на основании поступивших от Заказчиков МП бюджетных заявок уточняет и представляет на рассмотрение Бюджетной комиссии сводный перечень МП муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  в срок до 15 сентября текущего года.

30. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно приложению N 4                     к настоящему Порядку) и проведение оценки эффективности МП (в соответствии                        с приложением N 6 к настоящему Порядку) производятся Администрацией.

31. С учетом сформированного Администрацией сводного перечня МП, Бюджетная комиссия принимает решение о включении утвержденных МП в проект бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  на очередной финансовый год либо о не включении утвержденных МП в проект бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение».

32. Согласованный Бюджетной комиссией сводный перечень МП, направляется Администрацией в срок, установленный графиком разработки проекта бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  на очередной финансовый год, экономисту по финансово-экономическим вопросам Администрации Вороновского сельского поселения для формирования проекта бюджета муниципального образования «Вороновское сельское поселение».

33. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполнителями МП в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий.

34. Информацию о действующих и разрабатываемых государственных программах Российской Федерации и Томской области специалисты Администрации Вороновского сельского поселения получают Отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района (далее – Отдел ЭАиП) с целью участия муниципального образования «Вороновское сельское поселение» в данных государственных, областных и районных программах.

35. Муниципальное образование «Вороновское сельское поселение», Администрация Вороновского сельского поселения, специалисты Администрации Вороновского сельского поселения, организуют разработку проектов МП, подготовку и оформление документов, необходимых для участия муниципального образования «Вороновское сельское поселение» в реализации государственных программ Томской области и (или) государственных программ Российской Федерации, и направляют в установленном порядке подготовленные соответствующим образом материалы и документы в уполномоченные органы исполнительной власти Томской области (структурные подразделения Администрации Томской области) для участия муниципального образования «Вороновское сельское поселение» в областных и (или) федеральных государственных программах.

5. Мониторинг и контроль исполнения муниципальных программ

36. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответственность за своевременную                           и качественную реализацию мероприятий МП, в том числе осуществляемых за счет иных источников (внебюджетные средства, средства федерального, областного и районного бюджетов), возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей МП.

37. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответственное за выполнение программы, за подготовку и представление в Администрацию информации                      о действующих, разрабатываемых и (или) находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквартальное и ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

38. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации МП Заказчик МП представляет в Администрацию:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий МП по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о выполнении мероприятий МП за год по форме аналогично квартальной отчетности согласно приложению N 7 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

отчет о результатах реализации МП за год по форме согласно приложению                              N 8 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,                                 с пояснительной запиской, которая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;

о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

о достижении целевых индикаторов (показателей);

о результативности программы, оценке степени выполнения задач.

39. На основании годовой отчетности Администрация до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит и представляет Главе Администрации Вороновского сельского поселения сводную аналитическую информацию о ходе и итогах реализации МП Вороновского сельского поселения по следующим направлениям:

а) достижение запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения МП;

б) характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения МП от запланированных;

в) оценка эффективности реализации МП согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

г) предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия МП.

Администрация организует размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  в сети Интернет информацию об эффективности реализации программы за год до 1 июня года, следующего за отчетным.

40. В случае непредставления Заказчиком МП отчетности в надлежащей форме                             и в сроки, предусмотренные пунктом 38 настоящего Порядка, Администрация направляет на рассмотрение Главе Администрации Вороновского сельского поселения предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору МП, ответственному за общую организацию по реализации программы;

об изменении форм и методов управления реализацией программы;

о досрочном прекращении реализации программы.

6. Внесение изменений в муниципальную программу

41. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректировки целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досрочного прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формирования МП (с приложением пояснительной записки, отражающей причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации программы), путем принятия соответствующего постановления Администрации Вороновского сельского поселения, проект которого готовит Заказчик МП.

42. В случае изменения ассигнований на реализацию МП решением Совета Вороновского сельского поселения о бюджете, Заказчик МП обеспечивает внесение изменений в соответствующие МП не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу после принятия Советом Вороновского сельского поселения решения об уточнении бюджета. Изменение годовых объемов финансирования по инициативе Заказчика МП осуществляется путем предоставления Заказчиком МП в Управление финансов Администрации Кожевниковского района соответствующего проекта МП, согласованного Администрацией, для включения в проект решения Совета Вороновского сельского поселения об уточнении бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Вороновского сельского поселения

| Наименование МП (подпрограммы МП) | Полное наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально - экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП (подпрограммы МП) | Социально-экономические результаты, достижение которых обеспечивается осуществлением предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  | 1-й год |  |  | i- й год |  |  | последний год |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи МП (подпрограммы МП) Перечень задач, обеспечивающих достижение поставленных целей | Задачи МП (подпрограммы МП) Перечень задач, обеспечивающих достижение поставленных целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП | Показатели |  |  | 1-й год |  |  | i- й год |  |  | последний год |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 1- й год |  |  | i- й год |  |  | последний год |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП (подпрограммы МП) осуществляет заказчик МП. Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор МП. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют заказчик МП, исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчёта показателя * | Целевые значения индикатора/показателя реализации МП по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ (базовый год) | 20__ (план) | 20__ (план) | 20__ (план) |
| 1 | Цель МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели                      и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

Перечень

мероприятий муниципальной программы ______________________________________________

наименование МП

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финанси- рования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответст-венные испол- нители | Показатели результата мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджета поселения | Внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель МП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию МП

Приложение № 4

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Вороновского сельского поселения, ранжированных

по рейтингу эффективности программ,

на 20___ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Выделено из местного бюджета в текущем году (тыс. руб.) | Потребность в средствах (тыс.руб.) 20__год | Критерии эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (Y1) | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (Y2) | Выполнение мероприятий муниципальной программы (Y3) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | Рейтинг эффективности |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на финансирование муниципальной программы

на ___________ год

"_______________________________________________"

(наименование МП)

(когда и каким нормативным актом утверждена)

| Наименование мероприятий | ГР БС | Уточнённый годовой план на 1 августа текущего года, тыс.руб. |  |  |  | Прогноз на _____ год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.м. |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | В т.ч. обязательное софинансирование за счёт средств местного бюджета | Бюджет поселений | Внебюджетные источники |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________

*- указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, районного и местного бюджетов и планируемые показатели реализации мероприятия.

Куратор МП_____________________________________________

подпись          (расшифровка подписи)                 дата

Исполнитель ____________________________________________

подпись        (расшифровка подписи)                  дата

Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского  сельского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороновского сельского поселения (далее - МП), осуществляемой на основе мониторинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится специалистами  Администрации Вороновского сельского поселения (далее - специалисты) на основе информации, представленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП) рассчитывается                       в соответствии с критериями оценки эффективности реализации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таблицах N 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

R = SUM (Yi x Bi), где:

R - рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);

Yi - весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации МП (критерия оценки проекта МП);

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эффективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены в таблице                                 N 1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП установлены в таблице                                 N 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > 7,5; достаточную эффективность - при 7,5 >= R >= 4; низкую эффективность - при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП (оценки проектов МП) специалисты представляет в Бюджетную комиссию до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об определении общего объема бюджетных ассигнований на реализацию принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета                                      (в случае высокой эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реализации МП).

7. Основаниями для подготовки специалистами предложений об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года, приостановлении,                            а также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эффективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей, показателей эффективности реализации МП;

недофинансирование МП из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;

2) ограниченность средств местного бюджета на очередной финансовый год.

8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Вороновского сельского поселения, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратившим силу постановления Администрации Вороновского сельского поселения об утверждении МП                       в случае принятия решения о досрочном прекращении реализации МП.

Таблица № 1

Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 0 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1.Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |

Таблица № 2

Критерии оценки проекта МП

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционный характер МП (Y2) | 0,3 | 1. Более 60% средств, предусмотренных МП, планируется направить на капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности | 10 |
|  |  |  | 2. От 40% до 60% средств, предусмотренных МП, планируется направить на капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности | 6 |
|  |  |  | 3. Менее 40% средств, предусмотренных МП, планируется направить на капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности | 3 |
|  |  |  | 4. Не планируется в рамках МП капитальное строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности | 0 |
| 2 | Наличие софинансирования мероприятий МП из средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников (Y3) | 0,3 | 1. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников | 10 |
|  |  |  | 2. От 30% до 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 6 |
|  |  |  | 3. Менее 30% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 3 |
|  |  |  | 4. МП не планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0 |
| 3 | Межведомственный характер МП (Y4) | 0,2 | 1. В реализации МП планируется участие двух и более главных распорядителей средств местного бюджета | 10 |
|  |  |  | 2. В реализации МП планируется участие двух и более структурных подразделений Администрации Кожевниковского района | 6 |
|  |  |  | 3. В реализации МП планируется участие менее двух структурных подразделений Администрации Кожевниковского района | 3 |
| 4 | Долгосрочный характер (Y5) | 0,2 | 1. Срок реализации МП составляет 5 и более лет | 10 |
|  |  |  | 2. Срок реализации МП составляет от 3 до 5 лет | 6 |
|  |  |  | 3. Срок реализации МП составляет 3 года | 3 |

Приложение № 7

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий

муниципальной программы

___________________________________________________

(название программы)

за ____________ 20__ года

(квартал, год)

| № п/п | Наименование мероприятия МП | Главный распорядитель (получатель) средств местного бюджета)/(исполнитель мероприятия МП) | Предусмотрено на год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Кассовый план с начала года, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Кассовый план у исполнителя мероприятия МП, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели реализации программных мероприятий |  |  | Примечание ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  | ВВнебюджетные источники |  | Бюджетные средства |  |  |  | Внебюджетные источники |  | Бюджетные средства |  |  |  | Внебюджетные источники | Наименование показателя, ед.изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года * |  |
|  |  |  |  | ФФед. бюджет | ББюджет Томской области | ММестный бюджет |  | ББюджет поселений |  |  | ФФед бюджет | ББюджет Томской области | ММестный бюджет | ББюджет поселений |  |  | ФФед. бюджет | ББюджет Томской области | ММестный бюджет | ББюджет поселений |  |  |  |  |  |

---------------------

* - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

**- графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание от запланированных сроков финансирования, с указанием причин отставания.

Куратор МП ______________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)                                     дата

Исполнитель _____________ _____________________ ________________

подпись      (расшифровка подписи)                                   дата

Приложение № 8

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации                                                                                                                                и оценки эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                    Администрации Вороновского сельского поселения

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20___ года

о результатах реализации муниципальной программы Вороновского сельского поселения

___________________________________________________________________

(Наименование МП)

___________________________________________________________________

(Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития Муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

в соответствии с Программой социально-экономического развития Вороновского сельского поселения

на среднесрочный период:

_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Наименование цели Программы: ______________________________________________

| № п/п | Наименование показателя * | Единица измерения | Плановое значение * на отчётный год | Фактическое значение на отчётный год | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |

________________________

Примечание  * - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утверждённой МП.

Куратор МП ___________    ________________________      ___________

подпись             (расшифровка подписи)                                          дата

Исполнитель _____________  _________________________ ______________

подпись                 (расшифровка подписи)                                  дата